**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.04.2022 №27

п. Чернушка

**Об подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

 «О подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» администрация Чернушского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее–оргкомитет) и утвердить его состав, согласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Чернушского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации

Чернушского сельского поселения Г.Ф.Грозных

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Чернушского сельского поселенияот 15.04.2022 №27 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Благоустройство территории возле памятника воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов | 18.04.2022-05.05.2022 | глава поселения, МКОУ Максимовская ООШ |
| 2 | Праздничное оформление фасадов зданий к Празднику Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 18.04.2022-08.05.2022 | специалисты поселения, руководители организаций |
| 3 | Проведение акции «Открытка ветерану», «Открытка труженику тыла» | 29.04.2022-09.05.2022 |  Администрация Чернушского сельского поселения МКОУ Максимовская ООШ  |
| 4 | Проведение акции «Кораблик Победы» | Апрель-май 2022 | МКОУ Максимовская ООШ  |
| 5 | Школьные соревнования по волейболу(посвященные Дню Победы) | Апрель | МКОУ Максимовская ООШ  |
| 6 | Акция «Посылка солдату» | Апрель 2022 | Администрация Чернушского сельского поселения МКОУ Максимовская ООШ, население  |
| 7 | Конкурс рисунков: «Этот день Победы» | Апрель-Май 2022 | МКОУ Максимовская ООШ  |
| 8 | Участие в акции «Бессмертный полк», возложение венков к обелиску,.Праздничный концерт , посвященный 9-ому мая | 09.05.2022 | Учащиеся с 1-9 класса МКОУ Максимовская ООШ, администрация Чернушского сельского поселения; Чернушский сельский Дом культуры; население; организации. |
| 9 | Возложение венка на могилу Скобелева Ивана Алексеевича Героя Советского Союза д. Салья | До 09.05.2022 | Администрация Чернушского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Чернушского сельского поселенияот 15.04.2022 №27 |

**СОСТАВ**

**Организационного комитета по подготовке и проведению**

**77-летия Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |
| --- | --- |
| ГрозныхГалина Федоровна |  Глава Чернушского сельского поселения, председатель комиссии |
| БердниковаИрина Николаевна | Специалист по воинскому учету, заместитель председателя комиссии |
| Суслопарова ЕкатеринаАлександровна | Специалист администрации, секретарь комиссии |
| **Члены комиссии:** |  |
|  |  |
|  |  |
| Захарова НатальяВикторовна | Специалист администрации |
| ДоловскихЕлена Николаевна | Заместитель директора МКОУ Максивовская ООШ (по согласованию) |
|  Стяжкина Галина Валерьевна | Библиотекарь Чернушской сельской библиотеки-филиала МКУК Кильмезская межмуниципальная библиотечная система Кировской области (по согласованию) |
| СтяжкинаОльга Михайловна | Методист Чернушского СДК (по согласованию) |
| ДвоеглазовАндрей Анатольевич | ИП Двоеглазов (по согласованию) |
| Чучалина Нонна Едемиевна | Чернушского СДК (по согласованию) |
| Калинин Николаевич Алексеевич | Участковый оперуполномоченный (по согласованию) |
| Остальцева Анна Ионовна | директор МКОУ Максивовская ООШ (по согласованию)) |
| Ремезов ЛеонидГригорьевич | Совет ветеранов (по согласованию) |